## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.完成学生端成绩详情页面的业务逻辑开发，实现测试用例结果、代码质量分析、历史成绩等模块渲染。 |  |  | 学生端成绩详情页面代码文件 |  | 80% | 无
2.对接B4模块提供的API接口，完成学生端成绩列表页面接口的对接与交互统一规范。 |  |  | 学生端成绩列表页面代码文件 |  | 90% | 无
3.根据上半期的课程开发实践小结，调整细化个人工作计划。 |  |  | 《个人工作计划v2版》 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
手动编译的_jsx/_jsxs语法与TypeScript/VS Code解析器兼容性差，频繁爆红报错。 |  |  |  | 放弃手动编译语法，改用原生JSX写法，完全保留UI和交互，解决语法错误问题
接口字段命名与前端变量不统一，对接过程中出现数据渲染失败。 |  |  |  | 对照B4接口文档，逐一对齐字段命名，调整前端变量名与接口下划线命名保持一致，确保数据正常渲染。
编辑学生信息时，输入框内容变化但数据没有同步到提交对象，导致保存时数据丢失。 |  |  |  | 修正表单事件逻辑，使用展开运算符正确更新编辑对象的每一个字段，保证输入实时同步到状态中，提交时数据完整。
需协调解决的问题和建议
部分接口缺少明确的错误码定义和错误文案，前端无法给出精准提示。 |  |  |  | 和后端约定一套统一的错误码规范，不同错误场景对应不同错误码和提示文案，前端可以根据错误码展示更友好明确的用户提示，提升异常处理体验。
接口字段定义与前端业务场景不完全匹配，部分字段无法直接渲染使用。 |  |  |  | 与后端统一协商关键字段的返回格式，减少前端转换成本，避免因字段格式不一致导致的渲染异常。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.优化学生端所有页面响应式布局，修复交互bug、完善异常提示。 |  |  |  | 学生端所有页面代码文件 |  | 80%
2.完成页面交互细节：按钮状态、跳转逻辑、提示语 |  |  |  | 学生端所有页面代码文件 |  | 80%