## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.完善学生信息导入功能，适配真实学生名单字段 |  |  | 学生信息导入代码文件 |  | 100% | 无
2.完成与/api/v1/students/import批量导入接口联调,实现班级选择、文件解析、数据提交、结果回显全流程 |  |  | 学生信息导入代码文件 |  | 100% | 无
3.优化页面交互与用户体验，统一导入页面状态展示，增加实时解析进度条，支持全部字段展示与异常行高亮标注。 |  |  | 学生端代码文件 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
PDF文件为纯文本或不规则表格，无标准行列结构，直接读取会出现字段错位、乱序、信息缺失，无法正确映射到学生字段。 |  |  |  | 基于文本块位置与间距做结构化解析，按学校导出的名单顺序匹配字段；对连续文本做分组处理，按固定字段数量进行分组截取。
学生信息字段很多，前后端不一致，直接提交会导致接口校验失败、数据丢失。 |  |  |  | 严格对照接口文档建立字段映射表，统一前后端命名规则，在解析阶段完成数据格式转换，提交前做完整字段校验。
导入历史记录、详情、重导、删除、导出失败记录等接口多，状态管理复杂，容易出现数据不同步。 |  |  |  | 使用useCallback稳定依赖，统一加载历史记录逻辑，操作成功后主动刷新列表，保证页面数据最新，统一异常捕获与提示，弹窗、按钮状态、加载态全程可控。
需协调解决的问题和建议
当前前端展示数据仍为硬编码与模拟数据，未与后端真实库表对接，无法实现数据实时同步。 |  |  |  | 尽快明确后端接口返回结构，完成前端模拟数据替换，实现页面数据与后端服务联动。
接口字段调整后未开展前后端联调，存在参数不匹配、字段缺失、格式不一致等潜在问题。 |  |  |  | 安排前后端联合调试，对学生信息导入、班级列表、历史记录等接口逐一验证，确保流程通畅。
部分功能模块依赖接口尚未稳定，字段、参数、返回格式仍在调整，前端无法进行完整开发与校验。 |  |  |  | 协调后端尽快冻结接口定义，提供稳定可用的测试接口，便于前端按规范完成开发。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.完成前端所有代码的修改完善，满足所有项目需求。 |  |  |  | 前端完整代码文件 |  | 80%
2.开始与后端联调测试。 |  |  |  | 项目完整文件 v1.0 |  | 40%