## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.完成学生端所有页面接口对接与业务逻辑完善，实现完整数据渲染与交互流程 |  |  | 学生端代码文件 |  | 90% | 无
2.统一页面加载、空数据、错误提示等公共状态样式，规范交互反馈 |  |  | 学生端代码文件 |  | 90% | 无
3.完善所有页面交互细节：按钮状态控制、路由跳转逻辑、用户提示语优化 |  |  | 学生端代码文件 |  | 80% | 无
遇到的问题及解决方法
多个页面重复编写状态标签、时间格式化等工具逻辑，代码冗余严重。 |  |  |  | 封装全局公共工具函数与组件，统一处理状态文本映射、时间格式化、成绩计算等通用逻辑，减少重复代码
按钮在加载状态下可重复点击，导致接口重复请求。 |  |  |  | 为所有提交类按钮增加加载状态控制，请求过程中禁用按钮，避免用户重复触发请求。
不同页面的Loading、空数据样式不统一，用户体验不一致。 |  |  |  | 抽离通用状态组件，统一封装加载动画、空状态提示、错误页面的样式与逻辑，所有页面复用同一套组件。
需协调解决的问题和建议
部分接口响应数据格式不统一，前端无法直接复用公共格式化工具。 |  |  |  | 建议统一关键数据字段的返回格式，减少前端额外转换逻辑，提升组件复用率。
接口字段定义与前端业务场景不完全匹配，部分字段无法直接渲染使用。 |  |  |  | 与后端统一协商关键字段的返回格式，减少前端转换成本，避免因字段格式不一致导致的渲染异常。
接口响应数据中部分枚举值定义不完整，前端状态标签无法完全覆盖所有场景。 |  |  |  | 建议补充完整的状态枚举说明文档，明确所有可能的状态值，便于前端统一状态标签组件的映射逻辑，避免出现未知状态。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.完成学生端所有页面的整体联调，验证多端适配与接口兼容性 |  |  |  | 学生端所有页面完整代码文件 |  | 80%
2.参与教师端功能测试：学生信息导入、信息维护、分班管理 |  |  |  | 教师端对应页面代码文件 |  | 80%
3.编写前端测试用例，为后续修改优化做准备 |  |  |  | 前端测试用例 |  | 80%