## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.与B4模块进行接口API对齐，完成学生端成绩列表页面接口对接与统一交互规范。 |  |  | 《AutoGrader_B4_API接口设计说明书_V1.0》、AutoGrader_B4_OpenAPI_V1.0.json |  | 100% | 无
2.开发学生端成绩列表页面、基础交互骨架，完成页面核心布局与功能实现。 |  |  | 学生端成绩列表页面代码文件 |  | 70% | 无
遇到的问题及解决方法
成绩状态枚举多，前端展示逻辑复杂，容易出现状态判断错误。 |  |  |  | 抽离状态配置映射表，将状态对应的文本、颜色、图标、按钮权限集中管理，大幅降低业务逻辑冗余，提升可维护性。
搜索关键词、状态筛选、页码切换同时触发时，会出现重复请求、旧请求覆盖新数据的问题。 |  |  |  | 使用请求合并和防抖处理，统一管理查询参数，任何条件变化只触发一次请求，并在切换条件时自动回到第一页，保证数据稳定。
接口异常场景多，前端缺乏统一的错误处理机制。token过期、无权限、服务端异常、数据为空等情况，页面直接崩溃或无提示。 |  |  |  | 封装统一请求拦截器，对401/403/500/网络错误做集中处理，自动提示用户并跳转登录，页面增加状态占位。
需协调解决的问题和建议
成绩模块多页面联动，页面间跳转参数、数据同步规则未统一定义，跨页面筛选状态、成绩详情回显逻辑不清晰。 |  |  |  | 建议前后端共同定义页面间路由参数、跳转规则、数据同步规范，统一URL查询参数格式，实现页面刷新保留筛选条件、跨页面状态同步，并明确成绩详情页入参、数据来源，保证列表与详情数据完全一致。
接口暂未提供分页、模糊搜索、状态筛选的完整能力，部分筛选条件后端未实现。 |  |  |  | 和B4模块完善服务端分页、服务端搜索、服务端状态筛选能力，统一前后端分页参数、排序参数格式，补充大数据量列表接口性能优化，避免接口查询超时。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.完善学生端成绩列表页面功能，完成数据加载、筛选分页、状态展示、详情跳转完整逻辑，优化页面交互体验与性能 |  |  |  | 学生端成绩列表页面 |  | 80%
2.完善学生端成绩详情查询页面，完成测评明细、测试用例得分、代码评审结果展示功能 |  |  |  | 学生端成绩详情查询页面 |  | 80%