## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader - B-3题库管理模块
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 罗马 | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.11
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
实现并完善三种测试框架 |  |  | framworks.py |  | 100%
进行接口测试 |  |  |  |  | 100%
完善题库管理 |  |  | manager.py |  | 100%
遇到的问题及解决方法
评价生成模块 |  |  |  | 考虑使用ai的接口运用ai进行评价生成
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
进行接口测试
配合组员添加评价生成模块 | [5 empty] | 50%