## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.4 | 项目成员 | 孙振阳 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年4月8日 - 2026年4月14日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
改sql文件 |  |  | v1.1 |  | 100 | 无
改API接口文档 |  |  | v1.1 |  | 100 | 无
改可导入swagger的api文档 |  |  | v1.1 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
沟通与协助其他模块开发 |  |  |  | 改版api |  | 100
完善demo |  |  |  | 基本完整版 |  | 100