## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.22-4.27
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
统一页面，优化页面布局 |  |  | tailwind.css\theme.css |  | 100%
添加mock数据 |  |  | mock文件夹 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
页面样式不统一，各页面使用不同 CSS 方案 |  |  |  | 统一采用 Tailwind CSS + 自定义主题变量，建立全局样式规范
统一采用 Tailwind CSS + 自定义主题变量，建立全局样式规范 |  |  |  | 建立数据仓库分层结构，按模块拆分 Mock 文件，统一响应格式
前后端接口路径不统一（/api/v1/ 与 /api/v1/teacher/ 等） |  |  |  | 梳理全部接口
学生/教师双端接口权限区分 |  |  |  | 通过 Mock 数据中不同路径前缀区分角色接口
需协调解决的问题和建议
需要后端确认接口数据结构是否与 Mock 数据一致，避免后期联调大量修改 |  |  |  | 根据接口文档确认
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
整理前端开发文档，和对所有页面的开发完整性，补充代码注释 |  |  |  | 开发文档及注释 |  | 100%