## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 5.6-5.12
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
添加题库导入功能 |  |  | QuestionBank.js/questionBank.js |  | 100%
将管理员端删除 |  |  | 删除了所有相关代码 |  | 100%
根据上周代码在加入题库导入功能后编写API需求文档（初版） |  |  | API_REQUIREMENTS1.0.md |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在写题库导入功能时前端解析Pdf困难 |  |  |  | 改在后端解析
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
执行接口测试：成绩查询接口、提交转发接口、权限校验接 口（含越权场景）和管理员端接口测试 |  |  |  | 测试文档及可能修改代码 |  | 100%