## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.28-5.5
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
统计页面清单，检查页面完整性，明确优化项优先级 |  |  | AutoGrader 前端开发文档.docx |  | 100%
实现Token 验证 |  |  | AuthGuard.js/routes.js |  | 100%
实现角色权限验证 |  |  | Layout.js/StudentLayout.js/Login.js/StudentLogin.js |  | 100%
解决dashboard硬编码问题 |  |  | dashboard.jsx |  | 100%
遇到的问题及解决方法
Token 验证和角色权限验证未实现，存在安全漏洞 |  |  |  | 已实现 AuthGuard.js 和 routes.js，并分别配置 Layout.js 和 StudentLayout.js 进行权限拦截
Dashboard 存在硬编码数据，无法动态展示 |  |  |  | 已修改 Dashboard 页面，接入 Mock 数据，支持动态渲染统计图表
需协调解决的问题和建议
部分页面仍依赖模拟数据，暂不具备完整测试条件 |  |  |  | 建议后端优先提供以下接口：任务详情接口（含提交学生列表），学生首页统计数据接口，课程列表与作业提交接口
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
执行接口测试：成绩查询接口、提交转发接口、权限校验接 口（含越权场景）和管理员端接口测试 |  |  |  | 测试文档及可能修改代码 |  | 100%