## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.15-4.21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
修改学生信息导入和学生管理，将接口单独写成文件 |  |  | StudentImport.js\StudentManagement.js\request.js |  | 100%
添加分班管理 |  |  | ClassManagement.js\ClassManagement.jsx |  | 100%
开发师生双端首页及管理员首页、完善路由跳转逻辑 |  |  | Layout.js\StudentLayout.js\AdminLayout.js\routes.js |  | 100%
为这两周写的所有代码添加注释，规范代码格式 |  |  | 所有注释 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
学生导入接口与页面逻辑耦合严重，后续维护困难 |  |  |  | 将 API 请求统一抽离到 api，页面只负责调用与展示
分班管理组件与班级列表重复代码较多 |  |  |  | 抽取通用 ClassForm、ClassTable 组件，复用性提升
路由跳转逻辑分散在多个组件中，难以统一管理 |  |  |  | 统一在 routesjs 中配置路由表
代码注释缺失，后续维护成本高 |  |  |  | 为所有组件、工具函数、API 调用添加注释，使用 Prettier 统一格式化
需协调解决的问题和建议
前端缺少统一 Mock 数据，联调依赖后端 |  |  |  | 建议使用 json-server 或 mockjs 构建临时数据接口
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
统一各端页面数据，补充Mock数据，优化页面布局 |  |  |  | Mock数据文件,优化后的页面布局 |  | 100%