## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.22-4.28
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成教师端任务管理的两个页面样式的设计和开发以及接口的初步实现。 |  |  | 《任务管理页面+接口（教师端）.zip》 |  | 100%
与组内完成教师端其他页面的同学对接，统一代码风格，完善页面业务逻辑，并补充表格交互与按钮操作功能。 |  |  | 《教师端所有页面+接口.zip》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在开发任务管理页面时，发现“任务详情”按钮点击后没有响应，无法查看任务的详细信息，导致功能不完整。 |  |  |  | 检查了按钮的事件绑定和函数实现，发现事件监听器未正确绑定在按钮上。修复了绑定问题，并确保点击后能够正确加载任务的详细信息。
在整合多个页面的代码时，发现代码风格不统一，我使用fetch 发起请求，而同学使用了axios，导致接口请求方式不一致。 |  |  |  | 与组内同学协调，统一了代码风格，确保了接口请求方式和代码格式的一致性。
任务管理页面中的表单提交和验证部分，尤其是在用户输入不完整或格式错误时，没有及时的错误提示或反馈，导致用户体验不佳。 |  |  |  | 在表单提交前加入更多的客户端验证逻辑，如输入框的非空校验和格式校验，确保用户输入合法并及时给予反馈。
需协调解决的问题和建议
在开发过程中，部分页面数据和接口返回的数据格式不一致，导致页面显示问题，特别是在任务管理和成绩总览页面，数据映射和处理逻辑复杂。 |  |  |  | 需与后端开发进行更紧密的沟通，确保接口返回的数据格式与前端需求完全一致，减少接口调试的时间和工作量。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
优化教师端页面交互细节，完善页面细节布局 |  |  |  | 《教师端所有页面+接口2.0.zip》 |  | 100%
尽快与后端同学对接，方便后续测试 | [5 empty] | 100%