## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 5.05-5.11
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
开发学生端个人中心页面与接口，实现学生个人信息显示、编辑、已选课程列表、密码修改功能。 |  |  | StudentProfile.jsx |  | 100%
开发教师端个人中心页面与接口，实现教师个人信息显示、编辑、授课课程统计、在读学生统计、密码修改功能。 |  |  | teacherProfileApi.js、Profile.jsx |  | 100%
开发教师端忘记密码功能，允许教师通过邮箱验证身份，输入验证码后重置密码并提示成功。 |  |  | ForgotPassword.jsx、forgotPassword.js |  | 100%
在组员编写的接口文档的基础上，继续完善。 |  |  | 《API_REQUIREMENTS1.1.md》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
学生端和教师端修改密码按钮点击无响应。 |  |  |  | 在页面中增加按钮onClick事件绑定，确保点击时调用 handleChangePassword，在事件中增加前端校验（确认密码一致、密码强度符合规则）并调用后端接口提交，返回结果后提示成功或失败。
教师端个人中心页面在初次加载时，访问profile.stats报空指针错误。由于接口数据尚未返回或加载延迟，页面直接渲染统计信息导致前端报错，用户无法正常看到授课课程和在读学生等统计数据。 |  |  |  | 在渲染时使用可选链profile?.stats?.courses和默认值，保证页面未加载完成时不会报错，同时增加loading状态，数据未返回前显示“加载中...”。
需协调解决的问题和建议
与后端确认修改密码接口路径及请求体字段，确保前端按钮能正确提交。 |  |  |  | 建立统一的接口文档和字段规范，提高前端开发效率，并在导入功能中增加明确警告提示规则，避免用户误操作。
题解格式与获取方式未确定，目前不清楚是由老师提供静态文件，还是由后端动态生成JSON。 |  |  |  | 建议与后端及老师沟通统一题解标准，并在接口或前端功能中预留处理逻辑，以便统一开发和显示。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
尽快与后端同学对接，方便后续测试。 |  |  |  | 和后端对接后的代码 |  | 100%
执行学生端功能测试：代码提 交（Web + 邮件）、提交历史 、个人成绩查询。 |  |  |  | 学生端功能测试文档 |  | 100%