## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.29-5.05
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
考虑到实际使用情况，在学生信息管理的两个页面去除学生邮箱和电话字段；修改接口及前端调用。同时修改学生信息导入的错误警告。 |  |  | 《教师端所有页面+接口2.0.zip》 |  | 100%
调整统计卡片、最近导入、成绩摘要布局；优化响应式显示。 |  |  | 《教师端所有页面+接口2.0.zip》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在实际导入数据时，只有第一条信息正常显示，其余条目出现警告提示不一致，可能导致用户误解。 |  |  |  | 修改validateStudentData校验逻辑，增加空值和格式保护；确保前端警告逻辑正确。
修改的学生信息管理页面。部分接口与原字段绑定，需确认后端字段修改。 |  |  |  | 修改API接口，前端StudentManagement和StudentImport调用同步更新。
在网页版显示时，部分统计卡片信息对齐不够直观，进度条宽度不精确，文字溢出导致部分信息难以阅读。 |  |  |  | 调整flex/grid布局、文字对齐和进度条百分比宽度；增加truncate类名处理长文本。
需协调解决的问题和建议
需要与后端开发确认接口字段变更是否同步上线，避免前端请求失败。 |  |  |  | 在前端调用接口前，先对照接口文档并确认字段名，遇到字段变更及时同步修改前端代码和测试数据。
前端开发组需协同测试导入逻辑和校验规则，确保所有条目显示和警告状态正确。 |  |  |  | 建议在导入功能中加入明确的警告提示规则，并在团队内部演示给其他成员确认，避免用户误操作。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
尽快与后端同学对接，方便后续测试 |  |  |  | 和后端对接后的代码 |  | 100%
执行学生端功能测试：代码提 交（Web + 邮件）、提交历史 、个人成绩查询 |  |  |  | 学生端功能测试文档 |  | 100%