## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.15-4.21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
与本组内同学沟通后，调整学生端代码提交页面代码结构和风格，完善相关接口。 |  |  | 《提交代码页面+接口（学生端）2.0.zip》 |  | 100%
完成教师端成绩总览页面样式的重新设计和开发以及接口的初步实现。 |  |  | 《成绩总览页面+接口（教师端）.zip》 |  | 95% | 导出报告和导出 Excel 接口暂未明确，暂保留前端按钮。
遇到的问题及解决方法
学生端接口文件较分散，不利于后续和后端统一对接。 |  |  |  | 将学生端提交代码相关接口合并整理，并补充完整注释，统一接口字段格式。
教师端成绩总览页面原设计只展示单次作业成绩，缺少课程总成绩统计。 |  |  |  | 重新梳理页面需求，从“课程”和“作业”两个维度展示成绩数据。
课程总成绩表需要展示每个学生每次作业成绩，但原接口字段不足。 |  |  |  | 在接口设计中补充assignmentScores字段，方便后端返回每次作业成绩。
需协调解决的问题和建议
教师端成绩总览接口还需要和后端进一步确认字段结构，尤其是课程总成绩表中每个学生每次作业成绩的返回格式。 |  |  |  | 建议后端在课程成绩详情接口中，为每个学生增加assignmentScores字段，用于返回每次作业成绩，方便前端动态生成课程总成绩表。
导出报告和导出Excel功能目前前端已保留按钮，但后端导出接口暂未明确。 |  |  |  | 建议后续统一接口命名、返回格式和错误提示格式，例如统一使用code/ message/data结构。
学生端和教师端接口字段命名需要继续统一，避免后续页面整合时出现字段不一致的问题。 |  |  |  | 建议组内成员每周同步一次接口变更情况，前端和后端及时对齐字段，减少后期联调修改成本。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
与后端负责教师端成绩总览页面的同学沟通，继续统一接口返回字段。 |  |  |  | 《成绩总览页面+接口（教师端）2.0.zip》 |  | 100%
完善教师端所有页面业务逻辑，补充表格交互、按钮操作。 |  |  |  | 对应教师端页面代码 |  | 100%