## 项目周报
项目周报
项目名称 | B-3模块
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 罗马 | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第一周到第十三周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成安排的B-3计划任务沙盒安全中间件及测评API封装的进一步完善 |  |  | B-3-6.py |  | 100%
s
遇到的问题及解决方法
无
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
织与B-2、B-4模块联调测试，进行性能优化并添加日志 |  |  |  | B-3-7 |  | 30%