## 项目周报
项目周报
项目名称 | B-3模块
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 罗马 | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 70% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第一周到第十三周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
设计了测试框架基类，实现三种题型（命令行、文件、接口）的测评逻辑。 封装了沙盒安全中间件（Firejail/nsjail），可隔离执行不可信代码。 提供了完整的测评 API（提交、查询、题库管理、健康检查），支持异步任务和结果持久化。 |  |  | config.py，frameworks.py新增功能，sandbox.py增加封装 |  | 100%
s
遇到的问题及解决方法
无
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
进行安全渗透测试并组织代码审查 |  |  |  | B-3-10.py |  | 50%