## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.6 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 85% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年4月22日 - 2026年4月28日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成前端页面融合与接口适配，整体采用前端组页面风格，并保留学生端、教师端原有核心功能 |  |  | 见仓库demo（https://gitee.com/guo-shiheng/auto-grader/tree/dev） |  | 100 | 无
补充评测安全设计，增加Firejail沙箱配置项与执行方案说明 |  |  | 见仓库demo（https://gitee.com/guo-shiheng/auto-grader/tree/dev） |  | 100 | 无
准备4月29日分组讨论材料，梳理需求覆盖、模块分工、接口关系、数据库设计与后续计划 |  |  | PPT |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
前端小组页面与当前Demo后端接口格式不一致，且部分功能不完整。 |  |  |  | 保留前端组页面风格，重新适配/api/v1接口，并补齐学生端、教师端已有功能。
待测代码执行存在安全风险，沙箱能力不能直接表述为已经完整实现。 |  |  |  | 采用稳妥方案：Demo已完成基础静态检查并预留Firejail配置，正式系统后续继续强化。
需协调解决的问题和建议
暂无 |  |  |  | 暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
将SQLite演示数据迁移或初始化到PostgreSQL，完善演示数据链路 |  |  |  | 数据迁移脚本/PG演示库 |  | 80
在Linux或WSL环境验证Firejail沙箱配置与资源限制效果 |  |  |  | 沙箱验证记录 |  | 80