## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.8 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 92% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年5月6日 - 2026年5月12日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
编写沙箱验证脚本，支持local和firejail两种验证模式 |  |  | verify_sandbox.py |  | 100 | 无
完成local模式沙箱验证，覆盖静态检查、命令行题、文件题、函数题、断言题和超时场景 |  |  | firejail-sandbox-verification-week09-local.md |  | 100 | 无
完成firejail不可用场景验证，确认未安装Firejail时后端能受控返回错误 |  |  | firejail-sandbox-verification-week09-firejail.md |  | 90 | 当前Windows环境未安装Firejail
整理第九周沙箱任务总结和可提交成果物 |  |  | firejail-sandbox-week09-summary.md、沙箱验证成果物docx |  | 100 | 无
需协调解决的问题和建议
无
下周计划 |  |  |  | 预计产出 |  | 预期进度（%）
需要准备Linux/WSL环境。 |  |  |  | 用于安装Firejail并完成真实隔离测试。 |  | 80