## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.7 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 90% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年4月29日 - 2026年5月5日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
检查PostgreSQL数据库状态，并整理SQLite演示数据迁移方案 |  |  | 迁移脚本、数据迁移说明 |  | 90 | 未清空现有数据库
整理Firejail沙箱配置说明和模块联调记录 |  |  | 见仓库demo（https://gitee.com/guo-shiheng/auto-grader/tree/dev） |  | 80 | 无
遇到的问题及解决方法
无
需协调解决的问题和建议
暂无 |  |  |  | 暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
在Linux/WSL环境验证Firejail沙箱 |  |  |  | 沙箱验证记录 |  | 80