## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.5 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 80% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年4月15日 - 2026年4月21日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
重新定义测评规则与更改相关代码 |  |  | 测评规则md，，在demo中，请访问gitee地址 |  | 100 | 无
寻找测试数据集 |  |  | 数据集，在demo中，请访问gitee地址 |  | 100 | 无
增加邮件提交功能 |  |  | demo，访问gitee地址查看 |  | 80 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
研究沙箱 |  |  |  | 沙箱功能说明书 |  | 100
完善demo |  |  |  | demo2.0 |  | 100