## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 需求分析、进度计划与技术预研
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.项目可行性分析书第一、二部分撰写 |  |  | 《AutoGrader项目可行性分析报告》（第一、二部分） |  | 100% | 无
2.项目实施方案汇报PPT制作 |  |  | 《项目实施方案汇报PPT》 |  | 100% | 无
3.项目实施进度计划制定 |  |  | 《项目实施进度计划表》 |  | 100% | 无
4.前期技术调研与学习 |  |  | 网课学习 |  | 40% | 无
遇到的问题及解决方法
在撰写可行性分析时，对于“文档范围”和“术语与缩写解释”的理解不够准确，担心影响报告准确性。 |  |  |  | 通过查询类似项目的可行性分析报告以及相关技术的官方文档和权威资料，对文档规范和相关术语进行了学习，并与团队同学进行交流分析。
制定项目进度计划时，对B1模块内部任务的依赖关系梳理不够清晰，导致部分任务时间节点设置不合理。 |  |  |  | 采用WBS工作分解结构，将B1模块细分为多个子功能，并明确了各子功能间的先后依赖关系，重新调整了任务排序和时间分配。
需协调解决的问题和建议
后续项目开发中，各模块之间如何配合，如何进行接口对接 |  |  |  | 建议组织一次各模块负责人之间的对接会，明确各模块间的API接口规范和数据交互格式，以便在方案设计中预留接口，避免后续联调返工。
项目整体的预算、人力资源配置、用户需求等还不明确，难以开展后续的可行性分析和方案实施。 |  |  |  | 对可行性分析中的所需内容，进行更详细的市场调研和相关项目的学习，为后续项目开展指定更明确的方案。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.继续项目可行性分析书的书写，并进行内部审核。 |  |  |  | 项目可行性分析报告书 |  | 90%
2.完成FastAPI与数据库交互的核心技术学习，并实现学生信息导入功能的原型 |  |  |  | 技术学习总结、学生信息导入功能原型代码 |  | 80%
3.对项目进行需求分析，完成项目需求规格说明书。 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%