## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 需求分析与技术预研
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.整理老师对课堂汇报的评语与建议 |  |  | 《课堂汇报教师评语与建议总结》 |  | 100% | 无
2.根据老师的修改建议，对项目实施方案和项目实施进度计划进行修改完善 |  |  | 《项目实施方案汇报PPT2.0》、《项目实施进度计划表2.0》 |  | 100% | 无
3.对项目进行需求分析，完成项目需求规格说明书 |  |  | 《需求规格说明书 V1.0》 |  | 100% | 无
4.与其他模块小组进行初期对接，讨论各模块的对接时间点与接口标准 |  |  | 第一次线上会议 |  | 80% | 无
5.前期技术调研与学习 |  |  | 学习笔记 |  | 60% | 无
遇到的问题及解决方法
只明确了大的用户需求，但对各需求之间的依赖关系以及一些隐藏需求的挖掘不够充分，难以在初期形成全面、细致的需求分析。 |  |  |  | 采用用例图等方法，系统性地梳理了各功能模块之间的关联，并通过模拟用户场景，识别出了数据备份、操作日志等隐藏需求补充到在需求规格说明书中，使需求分析更加完整。
对API接口设计的格式和标准理解不足，与其他模块小组也缺乏统一的设计方案，导致接口对接初期沟通困难。 |  |  |  | 学习RESTful API设计规范，并参考了FastAPI官方文档和一些行业规范。在此基础上，与 B2、B4 模块负责人共同制定了统一的接口设计规范草案，明确了接口路径、请求方法、参数格式和返回值结构，为后续接口开发奠定了基础。
需协调解决的问题和建议
API接口设计还需统一和完善 |  |  |  | 建议再组织一次正式接口评审会，对《API接口设计规范草案》进行最终确认和评审，形成正式的《系统接口设计规范》，确保各模块接口设计的一致性和规范性。
用户需求分析还需继续优化 |  |  |  | 进一步明确和完善用户需求，进行更详细的用户角色和权限划分说明，便于后期设计和开发。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.进行头脑风暴，进一步完善需求依赖及隐藏需求的挖掘，完善《需求规格说明书》并组织内部评审。 |  |  |  | 《需求规格说明书 V1.1》 |  | 100%
2.继续项目可行性分析书的书写，完成第三、四部分，并进行内部审核。 |  |  |  | 《项目可行性分析报告书 V1.1》 |  | 90%
3.与B2、B4模块小组进一步完善《API接口设计规范草案》，推进接口设计方案。 |  |  |  | 《API接口设计规范草案 V1.2》 |  | 80%
4.开始B1模块的UI界面原型设计工作，重点完成学生信息管理和成绩查询页面的原型。 |  |  |  | B1模块关键页面UI原型 |  | 80%