## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.准备系统设计汇报，汇总功能模块详细设计、模块间的接口设计、功能点与需求项的覆盖（对应）关系 |  |  | B1模块汇报资料 |  | 100% | 无
2.开发学生端个人信息页面、基础交互骨架 |  |  | 学生端个人信息页面代码文件 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
在开发学生端个人信息页面时，发现使用现有的UI组件在不同浏览器中的样式渲染略有差异，导致页面布局在移动端显示不佳。 |  |  |  | 通过调整CSS类名，添加响应式断点，引入use-mobile.js钩子动态检测设备类型，进一步优化布局。
页面需要处理用户个人信息的状态更新，但初始数据硬编码导致无法动态加载真实用户数据。 |  |  |  | 引入React的useState和useEffect钩子，模拟API调用，并添加错误处理逻辑，确保保存按钮触发状态更新，避免页面刷新丢失数据。
基础交互骨架需要与现有路由系统集成，但发现学生端路由未完全配置。 |  |  |  | 检查并更新相关文件，添加学生端个人信息页面的路由路径，并确保与其他组件兼容。
需协调解决的问题和建议
个人信息页面的数据需要从后端获取，但当前项目中API接口未定义。 |  |  |  | 建议与后端开发团队协调，定义RESTful API，并提供mock数据用于前端开发。
页面UI设计需与产品设计稿保持一致，但现有组件库可能缺少某些自定义样式。 |  |  |  | 小组内进一步确认设计规范，并考虑扩展UI组件。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.完善个人信息页面功能，完成数据加载、编辑保存逻辑，并添加表单验证。 |  |  |  | 学生端个人信息页面 |  | 80%
2.进一步开发学生端页面，如成绩查询功能。 |  |  |  | 学生端成绩查询页面 |  | 70%