## Slide 1
AutoGrader作业代码自动
评分系统项目实施方案
项目编号：Beta
组别：第12组

## Slide 2
项目背景,目标,范围
项目总体计划
项目组织架构
项目风险点和对策
项目沟通机制
目 录

## Slide 3
项目背景

## Slide 4
项目背景
效率低
反馈不及时
易出错
AutoGrader作业代码自动评分系统（项目编号：Beta）旨在实现对学生提交代码的自动化测评与管理，提升教学效率与评分准确性，同时为学生提供更及时、更详细的反馈。

## Slide 5
项目目标
B-1模块作为系统的前端界面模块，主要目标包括：
实现学生信息的批量导入（pdf / xlsx）、管理与编辑，操作需要权限控制；
实现成绩查询与展示功能，支持按班级、课程维度查看；
开发作业提交界面，并实现与 B2 模块的 API 对接；
提供友好的用户界面，支持前后端分离架构。
学生管理
成绩查询
作业提交
用户界面

## Slide 6
项目范围
主体业务模块
学生信息管理页面
成绩查询页面
作业提交页面
测评结果展示页面
前端页面交互
按班级查询成绩
按课程查询成绩
查看个人测评得分
测评结果展示反馈
成绩查询与展示
Web页面提交代码
与B-2模块API接口对接
返回并展示测评结果
作业答案提交
系统功能
安全控制功能
数据交互功能
学生名单导入与解析
成绩数据读取与展示
作业提交数据传输
测评结果接收与反馈
用户身份识别
角色权限控制
数据访问限制
提交与查询的安全校验
学生名单导入
学生信息增删改查
基于角色控制操作权限
学生信息管理

## Slide 7
项目总体计划

## Slide 8
项目总体计划
项目实施进度简表 |  |  |  |  |  |  | 
项目名称 |  |  | AutoGrader作业代码自动评分系统（B1模块） |  |  |  | 
项目经理 |  |  | A | 编写人 | 第12组 | 编写日期 | 2026.3.15
序号 | 进度比例 | 阶段名称 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 工作内容 | 阶段成果物 | 负责人
1 | 10% | 需求分析 | 第1周 | 第2周 | 明确B-1模块功能需求、界面需求，并与B-2/B-4初步确认接口需求 | 《需求规格说明书 （B-1）》 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳
2 | 30% | 界面原型与UI设计 | 第3周 | 第4周前 | 设计UI原型，梳理页面交互流程，明确数据展示与接口调用需求 | UI设计稿 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳
3 | 70% | 前端开发 | 第4周 | 第8周 | 实现学生信息管理、成绩查询、作业提交等核心页面与功能 | B-1模块前端代码 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳
4 | 80% | 接口联调与集成测试 | 第9周 | 第10周 | 与B-2、B-4模块开展API对接与联调测试，修正接口适配问题 | 接口联调报告 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳
5 | 90% | 测试修复与优化 | 第11周 | 第12周 | 对页面功能、数据交互和异常情况进行测试，并修复问题 | 测试报告 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳
6 | 100% | 部署与交付 | 第13周 | 第13周 | 部署前端服务，整理项目文档与用户手册，完成模块交付 | 部署文档 + 用户手册 | 侯佳妮、罗越秦、张焱琳

## Slide 9
项目总体计划

## Slide 10
项目的组织机构

## Slide 11
组织结构
项目经理
前端开发组
测试组
  前端负责人
  UI开发人员
  功能开发人员
后端开发组
数据管理组

## Slide 12
职责分工
角色 | 姓名 | 职责
前端开发 组长 | 侯佳妮 | 负责B-1模块需求分析、总体架构设计、 开发任务分配及核心功能开发
前端开发 人员1 | 罗越秦 | 负责界面实现、UI原型设计、交互优化及部分前端功能开发
前端开发 人员2 | 张焱琳 | 负责接口对接、联调测试、部署实施及项目文档编写

## Slide 13
项目风险点

## Slide 14
项目风险点
序号 | 风险 | 影响 | 应对措施
1 | 技术风险 · 权限控制不准确 · 技术选型不适配 | 核心功能差，影响项目推进 | 提前开展技术预研与多场景测试，制定技术选型的标准，实施前后端双重校验与性能优化
2 | 进度风险 · 与 B2/B4 模块接口联调延迟 | 影响整体测试和交付进度 | 提前与相关模块团队沟通，制定联调计划，预留缓冲时间，并准备 Mock 数据进行独立开发和测试
3 | 需求风险 · 用户需求发生变更 | 导致返工，增加开发成本 | 需求分析阶段充分沟通，明确需求边界；采用敏捷开发方式，灵活应对合理变更
4 | 质量风险 · 代码质量不高，存在潜在 Bug | 影响系统稳定性和用户体验 | 制定代码规范，进行代码审查；编写单元测试和集成测试，进行充分的测试和联调

## Slide 15
实施关键点
序号 | 节点 | 时间点 | 任务
1 | 需求分析 | 第2周 | 完成《B1模块需求规格说明书》评审与确认
2 | 原型设计确认 | 第3周 | 完成所有页面的高保真 UI 设计稿交付
3 | 前端开发完成 | 第8周 | 完成所有功能模块的前端开发工作
4 | 接口联调完成 | 第10周 | 与B-2/B-4模块完成对接
5 | 集成测试完成 | 第12周 | 完成所有测试用例，修复所有Bug
6 | 上线交付 | 第13周 | 部署系统，交付所有文档和代码

## Slide 16
项目管理规范

## Slide 17
项目实施约束
1、进度约束
项目需按照既定计划完成需求分析、界面设计、功能开发、接口联调、测试与交付等阶段任务。
2、协作约束
B-1模块需与B-2、B-4模块协同开发，其实现过程受接口规范、联调安排及其他模块开发进度影响。
3、技术约束
项目需满足前后端分离架构要求，采用Node.js 开发，并保证接口调用和数据交互的一致性。
4、质量与资源约束
项目实施受限于组内人员、开发周期和测试环境，需在有限条件下保证功能完整、页面可用、数据正确，并按要求完成测试与文档交付。

## Slide 18
项目变更冻结
允许变更请求
冻结大部分变更请求，仅允许接口适配与缺陷修复
冻结大的变更请求，
只允许紧急变更请求
原型设计阶段
1周
前端开发阶段
5周
接口联调
与测试阶段
2周
部署交付阶段
2周
需求分析阶段
2周
冻结所有新增需求，仅允许紧急缺陷修复
制定合理的变更冻结策略，减少 B-1 模块开发、联调与测试阶段的重复修改工作量，降低接口反复调整、页面返工和后期交付风险，保证模块按计划完成开发与交付。

## Slide 19
业务沟通
  需求内容确认
  数据展示确认
项目沟通会
  接口对接沟通
  协作问题协调
项目汇报会
  阶段成果汇报
  功能实现展示
周报
  每周三提交周报，周报内容包括：
  本周完成情况
  遇到的问题及解决方案
  下周工作计划
周会
  每周五上午,周会内容主要包括：
  任务分配与进度检查
  问题讨论与协调
项目沟通

## Slide 20
谢谢！