## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 数据库设计及功能设计
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.3
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.根据教师评审意见，修改完善《项目实施方案》，《项目实施进度计划》 |  |  | 《项目实施方案》，《项目实施进度计划》 |  | 100% | 无
2.根据教师评审意见，整理修改意见，修改完善《需求规格说明书》 |  |  | 《需求规格说明书教师修改意见》，《需求规格说明书》 |  | 100% | 无
3.讨论整合各模块工作计划，完成《项目工作计划》v1.0 |  |  | 《项目工作计划》v1.0 |  | 100% | 无
4.按《项目工作计划》完成本周的开发工作 |  |  | 前端项目骨架、B1模块接口清单、API框架、UI设计稿、前端开发规范文档 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
在设计前端接口请求逻辑时，发现与B2/B4模块作业提交、成绩数据返回的参数格式、数据结构尚未最终确认，存在后期接口联调冲突风险。 |  |  |  | 组织各模块进行专项对接沟通，参考RESTful API通用规范，初步约定统一的参数格式、返回结构与错误码体系，为后续接口联调扫清基础障碍。
设计前端布局与路由时，对学生/教师双端的页面元素展示/隐藏逻辑界定不清晰，可能导致权限控制漏洞或功能冗余。 |  |  |  | 明确不同角色可访问的导航栏、按钮、数据范围，细化路由守卫与权限校验逻辑，确保权限边界清晰可执行。
搭建项目骨架时，遇到Element Plus样式引入异常、路由守卫与Pinia联动报错等配置问题。 |  |  |  | 逐一排查依赖版本与配置顺序，调整Element Plus引入方式、优化路由守卫执行逻辑，重启项目后解决配置异常问题，确保项目骨架可稳定运行。
需协调解决的问题和建议
目前仅制定了B1模块的Git提交规范，全项目的分支管理、代码评审、合并流程尚未统一，存在代码冲突、版本混乱的隐患。 |  |  |  | 建议统一全模块Git协作规范，统一主分支/开发分支/功能分支的管理规则、代码评审流程、提交信息规范，保障项目代码仓库有序管理。
团队成员本地Node.js、Vue、Element Plus等依赖版本不一致，可能导致项目在不同环境下出现运行异常、样式错乱等问题。 |  |  |  | 建议统一团队前端开发环境标准，明确Node.js LTS版本、各依赖包的固定版本号，提供项目初始化一键配置脚本，确保所有成员开发环境一致。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.基于本周搭建的前端架构骨架，开发学生端核心业务功能 |  |  |  | 学生端业务功能页面 |  | 40%
2.对接B4模块接口Mock服务，完成学生端接口联调准备，编写接口请求规范文档。 |  |  |  | B1模块API接口规范文档、接口联调测试报告 |  | 80%