## Sheet1
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 | 项目编号 | Beta
当前WBS版本 | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒
项目阶段 | 01 计划阶段 | 报告周期 | 2026年3月11日 - 2026年3月17日
总体进度 | 8% | 项目状态 | 进行中
填报人 | 孙振阳 | 填报日期 | 2026-03-17
序号 | 任务描述 | 主要产出物 (Deliverables) | 完成进度 | 状态 | 备注/异常原因
1 | 编写《可行性分析报告》 | 00_可行性分析报告_Beta_V1.docx | 100% | ✅ 完成 | 无
针对512MB低内存环境进行技术选型论证，完成经济、操作、法律及时间维度的全面分析。
2 | 制作《项目实施方案-PPT》 | 02_项目实施方案_汇报版.pptx | 100% | ✅ 完成 | 无
梳理B-1至B-4模块架构，明确FastAPI+Docker技术栈，制定轻量化与安全性策略。
3 | 制定《项目实施进度计划》 | 04_项目实施进度计划表.xlsx | 100% | ✅ 完成 | 无
| 细化第1-13周工作分解，确立数据库设计、核心开发、联调测试等关键里程碑。 | 05_进度简表.pdf
4 | 组内分工确认与汇报演练 | 汇报演讲稿_终版.docx | 100% | ✅ 完成 | 无
| 明确郭仕恒(架构)、孙振阳(核心开发)、许泽文(安全运维)职责；完成5分钟汇报模拟。 | 会议记录_分工确认.txt
序号 | 问题描述 | 严重等级 | 解决方案/处理结果 | 状态
1 | 低资源环境下的技术选型疑虑 | 中 | 已解决：经调研确认采用 FastAPI (异步非阻塞) + SQLite/轻量PG + Docker (用完即毁策略) 方案，并通过限制连接池大小和禁用非必要组件来优化内存占用。已在可行性报告中详细阐述。 | 关闭
初期对于如何在512MB内存下同时运行Web服务、数据库和Docker沙盒存在顾虑。
2 | 多题型测试框架的复杂度 | 中 | 已解决：在实施方案中确立了“适配器模式”设计思路，将针对不同题型的驱动代码生成逻辑模块化，降低了耦合度。 | 关闭
B-3模块需支持命令行、文件读取、接口调用三种不同模式的测试，逻辑较复杂。
序号 | 任务描述 | 预期成果物 (Deliverables) | 预期进度 | 责任人
1 | 根据汇报反馈修正实施方案 | 02_项目实施方案_修订版V1.1.pptx | 100% | 全体
整理课堂汇报中老师及同学提出的建议，更新PPT及Word版方案。
2 | 启动数据库详细物理模型设计 | 数据库物理模型设计文档.docx | 30% | 郭仕恒
| 基于E-R图，设计具体的表结构（用户表、课程表、提交记录表、评分详情表等），定义字段类型与索引。 | SQL初始化脚本_v0.1.sql
3 | 细化 B-1/B-2 模块间 API 接口规格 | API接口详细定义文档_v0.5.md | 50% | 孙振阳
定义学生信息导入、代码提交、结果回调等接口的Request/Response格式，编写Swagger/OpenAPI草案。
4 | 搭建基础开发环境 | Git Repository Initialized | 20% | 许泽文
| 配置Git仓库，初始化FastAPI项目骨架，配置Docker基础镜像。 | Project Skeleton