## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.2 | 项目成员 | 孙振阳 | 项目阶段 | 03 设计阶段
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年3月25日 - 2026年3月31日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据需求规格说明书编写《数据库设计说明书》 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 100 | 无
根据需求规格说明书编写《功能设计说明书》 |  |  | 功能设计说明书 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据老师或组内评审意见继续完善系统设计文档 |  |  |  | 系统设计文档（终版） |  | 100
完成数据库建表脚本与初始化数据设计 |  |  |  | SQL 脚本/初始化脚本 |  | 100
开展 B-1/B-2/B-3 模块接口联调准备 |  |  |  | 接口联调清单/API 对接说明 |  | 80
启动核心功能开发与单元测试 |  |  |  | 基础 CRUD 模块/测试用例 |  | 40