## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.1 | 项目成员 | 孙振阳 | 项目阶段 | 02 需求与设计阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年3月17日 - 2026年3月24日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据老师评语修订《项目实施进度计划》 |  |  | 项目实施进度计划 |  | 100 | 无
编写《需求规格说明书》(SRS) |  |  | 需求规格说明书 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据 3/25 汇报建议二次修订需求文档 |  |  |  | 需求规格说明书 (修订版) |  | 100