## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.3 | 项目成员 | 孙振阳 | 项目阶段 | 04 开发阶段
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年4月1日 - 2026年4月7日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
详细写个人十三周计划 |  |  | 项目工作计划 |  | 100 | 无
根据数据库设计说明书写sql文件 |  |  | 建表语句文件 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
规范环境并进行配置 |  |  |  | 无 |  | 100
建立数据库 |  |  |  | 测试数据库 |  | 100
建表 |  |  |  | 数据表 |  | 100
写测试数据 |  |  |  | 测试数据文档 |  | 30