## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 计划阶段
项目总体进度 |  | 5% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.11-3.18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
制定项目实施方案 |  |  | 项目实施方案ppt |  | 100%
进行可行性分析 |  |  | 可行性分析文档 |  | 50%
完成项目实施进度计划 |  |  | 项目实施进度计划表 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
对开发语言不够熟悉 |  |  |  | 在开发阶段开始之前，熟悉开发语言
需求不明确 |  |  |  | 加强与项目发起人的沟通，定期进行需求确认会议，逐步细化需求文档
需协调解决的问题和建议
项目进度可能随需求变化而频繁调整，缺乏稳定的推进节奏 |  |  |  | 持续沟通
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
进行需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
进行可行性分析 |  |  |  | 可行性分析文档 |  | 100%