## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.25-4.1
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成功能设计说明书 |  |  | 功能设计说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
对开发语言不够熟悉 |  |  |  | 在开发阶段开始之前，熟悉开发语言
需协调解决的问题和建议
项目进度可能随需求变化而频繁调整，缺乏稳定的推进节奏 |  |  |  | 持续沟通
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据老师的意见完善功能设计说明书 |  |  |  | 功能设计说明书 |  | 100%