## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 需求阶段
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.19-3.25
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
进行需求分析，完成需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
对开发语言不够熟悉 |  |  |  | 在开发阶段开始之前，熟悉开发语言
需协调解决的问题和建议
项目进度可能随需求变化而频繁调整，缺乏稳定的推进节奏 |  |  |  | 持续沟通
要明确关键节点，明确和其他模块的时间线对接 |  |  |  | 和其他小组沟通明确
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
设计UI原型 |  |  |  | UI设计稿 |  | 100%
完善可行性分析报告 |  |  |  | 可行性分析文档 |  | 100%