## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.8-4.14
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
开发教师端学生信息管理页面，基础骨架 |  |  | StudentImport.jsx\ StudentManagement.jsx |  | 100%
遇到的问题及解决方法
暂时没有确定学生信息维护的功能（即对学生信息的查询、编辑和删除）没有定义接口 |  |  |  | 暂时先写了代码后续确定后进行修改
需协调解决的问题和建议
需要确定讨论学生信息维护接口 |  |  |  | 持续沟通
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开发师生双端首页、完善路由跳转逻辑 |  |  |  | 代码 |  | 100%