## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.2-4.7
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
编写接口函数框架 |  |  | 接口函数框架 |  | 100%
完成B1模块接口清单 |  |  | B1模块接口清单 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
没有搞清楚接口的输入输出直接编写，导致需要修改 |  |  |  | 梳理接口的请求参数和返回参数后重新编写
需协调解决的问题和建议
需要和其他模块对接接口的信息 |  |  |  | 持续沟通
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开发教师端学生信息管理页面，基础骨架 |  |  |  | 代码 |  | 100%