## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v0.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 计划阶段
项目总体进度 |  | 5% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.11-3.18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成项目实施方案初稿制定 |  |  | 《项目实施方案ppt》 |  | 100%
完成项目实施进度计划表 |  |  | 《项目实施进度计划表》 |  | 100%
完成B-1块可行性分析项目介绍模块 |  |  | 《可行性分析文档》 |  | 40%
遇到的问题及解决方法
前端模块职责范围初期界定不够清晰 |  |  |  | 根据系统模块划分，明确B-1主要负责信息展示、作业提交、成绩查询和接口联动。
项目初期任务拆分还不够细化。 |  |  |  | 结合项目实施计划，进一步梳理本周工作内容和下周任务安排，明确阶段重点。
需协调解决的问题和建议
目前需进一步明确各模块职责边界，并统一阶段进度安排和文档编写规范。 |  |  |  | 建议项目组尽快完成分工确认和计划同步，为下周需求分析工作做好准备。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开展需求分析，梳理主要业务流程，明确前端页面功能需求 |  |  |  | 《需求规格说明书》 |  | 100%
继续进行可行性分析 |  |  |  | 《可行性分析文档》 |  | 100%