## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.25-3.31
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成功能设计，进一步梳理教师端、学生端和管理员端的功能模块以及业务流程。 |  |  | 《功能设计说明书》 |  | 100%
完成UI界面设计。 |  |  | https://www.figma.com/make/RsSxgvazjvAc3nYY0foiGw/%E6%95%99%E5%B8%88%E7%AB%AF?t=hIvsQAQN3cKygXap-20&fullscreen=1 |  | 70% | 未与其他模块完全对接，还需继续完善。
遇到的问题及解决方法
界面设计思路较混乱，初期仍未选用明确的开发工具，页面层级和组织方式不够统一。 |  |  |  | 合理利用Figma等界面设计工具设计页面结构，提高页面层次的清晰度和整体设计的一致性，并进一步优化功能分区与页面跳转逻辑。
不确定管理员角色是否需要单独设置。 |  |  |  | 结合系统实际业务需求，初步保留管理员角色，主要负责用户管 理、权限配置和系统维护，后续再根据需求进一步完善其功能范围。
需求仍然不够明确，如详细设计时对“教师是否有发布作业”的功能出现疑惑。 |  |  |  | 和组员仔细讨论，明确定义系统定位以及相关需求。
需协调解决的问题和建议
与后端共同讨论管理员端功能边界。 |  |  |  | 目前管理员角色的功能范围尚需进一步明确，建议结合系统整体业务需求，与后端共同确认管理员是否负责用户管理、权限配置、题库维护和系统维护等功能，以保证前后端设计保持一致。
与后端进一步确认接口设计方案。 |  |  |  | 需要与后端协商各功能模块对应的接口内容、返回字段及调用方式，避免后期联调时因接口不一致而反复修改。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
跟后端完全对接好需求后，继续完善UI界面。 |  |  |  | 《UI设计稿》 |  | 100%
同步进行前段开发。 |  |  |  | 《前端代码》 |  | 50%