## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 需求分析阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.19-3.24
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成项目需求分析 |  |  | 《需求规格说明书》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
学生信息导入功能中，PDF/XLSX文件校验和解析需求前期不够细化。 |  |  |  | 对文件格式校验、信息解析和导入反馈等需求进行了补充梳理。
代码提交功能中，提交校验和状态反馈需求描述还不够具体。 |  |  |  | 对提交流程、校验规则和状态反馈进行了进一步明确。
部分页面的界面布局和功能展示方式前期还不够明确。 |  |  |  | 结合需求分析结果，对核心页面结构和展示内容进行了初步整理。
需协调解决的问题和建议
学生信息导入和作业提交功能涉及多个模块，部分数据字段和结果返回方式还需进一步统一。 |  |  |  | 尽快确认姓名、学号、课程编号、课序号等字段规范，便于后续页面设计和数据处理。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
设计UI原型，完成每个页面功能初步展示 |  |  |  | 《UI设计稿》 |  | 100%
梳理页面交互流程，明确数据展示与接口调用需求。 |  |  |  | 《详细设计报告》 |  | 100%