## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.8-4.14
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成项目前端整体静态界面框架雏形搭建，包括页面结构、组件样式及基础绑定，为组内成员后续在统一框架基础上继续开发和完善提供了支撑。 |  |  | 《Autograderjs-v1.zip》 |  | 100%
完成学生端代码提交页面开发，搭建了课程与任务选择、题目详情展示、代码编辑、运行提交、结果展示等基础交互骨架，并完成相关接口定义与初步接入。 |  |  | 《提交代码页面+接口（学生端）.zip》 |  | 100%
完善功能点与需求项覆盖关系表。 |  |  | 《第12组-功能点与需求项覆盖关系表》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
课程切换和任务切换后，原来的代码内容、运行结果和提交结果没有及时清空，容易造成页面显示混乱。 |  |  |  | 在切换课程和任务时，统一重置代码内容、运行结果和提交结果，保证页面状态和当前任务保持一致。
提交结果和运行结果的数据结构不一致，前期在设计结果展示区域时不容易一次性对应完整。 |  |  |  | 重新梳理页面展示需求，将“运行结果”和“提交结果”拆分处理，并分别定义对应的接口字段和展示区域。
页面从静态模拟数据切换到接口调用时，请求参数、返回字段和前端状态之间的对应关系不够清晰。 |  |  |  | 将任务信息获取、代码运行、代码提交、结果查询等接口单独拆分成接口文件，先把页面主流程和接口调用位置梳理清楚，便于后续联调。
需协调解决的问题和建议
学生端代码提交页面相关接口及字段定义还需进一步与后端统一。 |  |  |  | 尽快与后端确认请求参数、返回数据格式及接口调用方式，便于后续联调。
组内成员分别开发不同页面时，代码风格和实现方式可能存在差异，后续统一整合时容易出现代码混乱。 |  |  |  | 组内定期沟通每周开发进度，及时汇总各成员代码并统一整合，减少后续合并和调整成本，并利用Gitee仓库管理项目代码。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
与后端负责学生端代码提交页面的同学沟通，继续统一接口返回字段。 |  |  |  | 《提交代码页面+接口（学生端）2.0.zip》 |  | 100%
开发教师端成绩统计页面、基础交互骨架。 |  |  |  | 对应成绩统计页面模块代码 |  | 100%