## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 开发阶段
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 4.1-4.7
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据需求分析汇报后的老师的反馈，做出了相应的修改完善。 |  |  | 《第12组-需求规格说明书》和“第12组-《需求规格说明书》教师评语与建议总结” |  | 100%
为对齐需求分析，在初稿的基础上，继续规划页面结构，完善UI界面设计，重点修改“课程成绩查看”和“代码提交”等页面。 |  |  | 《UI设计稿》和 该文档内链接：https://www.figma.com/make/j807fG1nFbIN409jlMIlsw/AutoGrader--P1-?t=f7EhSvnmS2RD9uwS-20&fullscreen=1 |  | 100%
制定前端开发规范，统一前端页面结构、布局逻辑、组件复用、交互反馈、数据传输、命名方式及视觉风格要求。 |  |  | 《前端开发规范文档》 |  | 100%
完成了前端项目整体样式风格的初步定义，统一了系统配色、页面背景、卡片样式和首页角色选择界面布局。 |  |  | 《style.zip》 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
页面结构在初步设计时模块边界不够清晰，特别是提交代码页面中题目展示、代码编辑和结果反馈区域的划分还不够明确。 |  |  |  | 参考leetcode等平台，按照“题目内容区—代码编辑区—结果反馈区”的逻辑重新规划页面布局，突出核心操作路径，提高页面层次清晰度。
提交页面和提交方式需求发生调整，原有页面中的提交页面布局需要同步修改。 |  |  |  | 将提交页面设为“左-题目，右-答题框，下-结果反馈框”的格式，并在提交代码页面中增加邮件提交静态说明区域，使页面设计与最新需求保持一致。
若前期不统一前端开发规范，后续在页面实现和多人协作开发时容易出现命名不一致、组件重复开发和交互风格不统一的问题。 |  |  |  | 整理形成前端开发规范文档，从页面结构、布局逻辑、组件复用、接口数据格式和视觉风格等方面进行统一约定。
需协调解决的问题和建议
与后端确认学生信息导入模块的数据接口格式。 |  |  |  | 需要前后端共同约定PDF、XLSX文件解析后的结构化数据字段和校验规则，减少后续联调修改成本。
与后端确认代码提交、运行测试和结果反馈相关接口设计。 |  |  |  | 需要尽快统一提交结果、判题状态、错误信息和得分结果等返回字段，保证前端页面展示与后端返回内容保持一致。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
在开发的基础上，继续完善UI界面。 |  |  |  | 《UI设计稿》（Figma链接） |  | 100%
开发学生端作业提交页面、基础交互骨架。 |  |  |  | 《AutoGrader》对应模块代码 |  | 100%