## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 01计划阶段
项目总体进度 |  | 8% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年3月11日 - 2026年3月17日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
编写《00 可行性分析文档》 |  |  | 可行性分析报告 (Word) |  | 100 | 无
制作《02 项目实施方案-PPT版》 |  |  | 汇报演示 PPT |  | 100 | 无
制定《04 项目实施进度计划》 |  |  | 项目进度计划表 |  | 100 | 无
组内分工与汇报演练 |  |  | 汇报发言稿 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据汇报反馈修正实施方案 |  |  |  | 修订版实施方案 |  | 100
启动数据库详细物理模型设计 |  |  |  | 数据库表结构定义文档 |  | 30
细化 B-1/B-2 模块间 API 接口规格说明 |  |  |  | 规格说明 API 详细定义文档 |  | 50