## 进度计划表
AutoGrader作业代码自动评分系统 项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称： |  | AutoGrader作业代码 自动评分系统 |  |  |  | 项目编号： |  |  |  | Beta
制作人： |  | 郭仕恒 |  |  |  | 审核人： |  |  |  | 杨凯
项目总负责人： |  | 郭仕恒，许泽文，孙振阳 |  |  |  | 制作日期： |  |  |  | 2026-03-17
二、项目进度表
任务 |  | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 |  | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 责任人 | 备 注
计划与需求分析阶段 | 计划时间 | [14 empty] | 郭仕恒 | 数据协议确认、API 格式定义
完成时间
系统设计阶段 | 计划时间 | [14 empty] | 郭仕恒 | 数据库（DB）设计、E-R 模型建表
完成时间
开发与实现阶段 | 计划时间 | [14 empty] | 孙振阳、许泽文 | 核心 API 开发、用户权限控制、消息中间件异步逻辑、存储管理
完成时间
测试与集成阶段 | 计划时间 | [14 empty] | 郭仕恒、孙振阳、许泽文 | 模块联调、系统验收测试、Bug 修复
完成时间
文档整理与维护阶段 | 计划时间 | [14 empty] | 郭仕恒、孙振阳、许泽文 | 各阶段文档整理、最终项目总结
完成时间