## 项目周报
项目周报
项目名称 | AutoGrader作业代码自动评分系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Beta
当前WBS文件版本 |  | V1.1 | 项目经理 | 郭仕恒 | 项目阶段 | 02 需求与设计阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026年3月17日 - 2026年3月24日
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
根据老师评语修订《项目实施进度计划》 |  |  | 项目实施进度计划 |  | 100 | 无
启动数据库详细物理模型设计 |  |  | 数据库表结构草案 |  | 30 | 无
编写《需求规格说明书》(SRS) |  |  | 需求规格说明书 |  | 100 | 无
细化 B-1/B-2 模块间 API 接口规格说明 |  |  | 接口详细定义文档 (Swagger/Doc) |  | 50 | 无
准备3月25日需求规格说明汇报 |  |  | 发言稿 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
暂无
需协调解决的问题和建议
暂无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
根据 3/25 汇报建议二次修订需求文档 |  |  |  | 需求规格说明书 (修订版) |  | 100
完成数据库物理模型定稿并建表 |  |  |  | SQL 脚本/数据库说明书 |  | 100
完成 API 接口详细规格说明书定稿 |  |  |  | 接口设计文档 (API Doc) |  | 100
核心功能代码实现（Sprint 1 启动） |  |  |  | 基础 CRUD 代码模块 |  | 20