## 13周工作计划
个人工作计划V1.0
周次 | 时间范围 | 总体目标 | 郭仕恒 | 孙振阳 | 许泽文
第1周 | 第1周 | 选题与调研 | 收集需求背景，确定 B4 模块定位 | 调研后端框架与数据库方案 | 梳理运行环境与测试约束
第2周 | 第2周 | 需求初稿 | 可行性分析与项目计划，准备讲稿 | 项目实施方案 | 可行性分析
第3周 | 第3周 | 评审修订 | 根据评审意见修订上周文档，准备讲稿 | 需求规格说明书 | 需求规格说明书
第4周 | 第4周 | 系统设计 | 完成数据库设计与模块划分 | 数据库设计说明书 | 功能设计说明书
第5周 | 第5周 | 接口设计 | 完善接口文档和字段定义 | 完成登录、题目、提交等接口设计 | 补充异常场景与接口测试点
第6周 | 第6周 | 基础开发 | 整理详细设计与任务拆分 | 实现基础 CRUD 与建表脚本 | 搭建测试环境与基础脚本
第7周 | 第7周 | 鉴权能力 | 更新设计文档与联调说明 | 实现 JWT、RBAC、越权防护 | 编写鉴权相关测试用例
第8周 | 第8周 | 结果回传 | 维护数据流设计说明 | 实现评测结果回传与成绩同步 | 验证结果写入与异常回滚
第9周 | 第9周 | 知识巩固接口 | 整理知识点相关数据设计 | 实现错题、知识点、掌握度接口 | 编写知识巩固接口测试
第10周 | 第10周 | 联调优化 | 合并文档与代码说明 | 完成 B1/B2/B3 与 B4 联调 | 执行回归测试并记录问题
第11周 | 第11周 | 功能测试 | 更新测试报告模板 | 修复功能缺陷与接口细节 | 执行系统功能测试
第12周 | 第12周 | 性能与文档 | 整理答辩材料与讲稿 | 配合性能优化，验证 400 人目标 | 完成性能测试与结果整理
第13周 | 第13周 | 验收准备 | 统一整理全部文档与版本 | 完成代码收尾与发布包 | 完成最终检查与提交清单

## 里程碑
关键里程碑与对应成果
里程碑 | 计划周次 | 负责人 | 核心内容 | 成果物 | 备注
需求修订完成 | 第3周 | 郭仕恒 | 根据评审意见完成需求文档修订 | 需求规格说明书 V1.1 | 新增知识巩固接口与性能指标
系统设计完成 | 第5周 | 郭仕恒/孙振阳 | 完成数据库与接口设计 | 系统设计文档、数据库设计说明书 | 形成开发基线
核心开发完成 | 第10周 | 孙振阳 | 完成主要功能开发与联调 | 联调版本 V0.9 | 含鉴权、成绩同步、知识巩固接口
测试与优化完成 | 第12周 | 许泽文 | 完成功能及性能测试 | 测试报告、性能测试记录 | 围绕 400 人场景
最终提交 | 第13周 | 第七组 | 整理全部提交材料 | 最终版文档与代码包 | 准备答辩